У Т В Е Р Ж Д А Ю

Главный врач

ФБУЗ "Центр  гигиены и эпидемиологии

в Ростовской области"

_______Г.Т. Айдинов

План

мероприятий по проведению Всемирного Дня борьбы со СПИДом

по Ростовской области в 2012г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и направить пресс – релиз «1 декабря 2012г. – Всемирный день борьбы со СПИДом» в МУ «Управление здравоохранения г. Ростова - на – Дону» для информирования медицинских работников лечебно – профилактических мероприятий | 1 | 26.11.2012г. | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО в г. Ростове –на- Дону» |
| 2. | Подготовить и направить информацию для трансляции «бегущей строкой» - на телеканалах Рен ТВ и Домашний, -кабельном телевидении «Студия- Т» ИП Пашковский В.В. «О всемирном дне борьбы со СПИДом» | 1 | 26-27.11.2012г. | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г. Ростове – на - Дону |
| 3. | Выступления по радио/радиоузлам | 10/134 | до 01.12.2012г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» и его филиалы |
| 4. | Подготовить и опубликовать статьи в газетах по профилактике ВИЧ/СПИД - инфекции | 12 | с 26.11.2012г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» и его филиалы |
| 5. | Провести конференции совместно с администрациями городов и районов, отделами образований, МУЗ ЦРБ, врачами – дерматовенерологами | 11 | 26.11.12г.-01.12.2012г. | Филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» |
| 6. | Провести семинары по подготовке персонала ЛПУ с включением вопросов противоэпидемических мероприятий и защиты персонала и пациентов от СПИДа | 12 | 26.11.12г.- 01.12.2012г. | Филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» |
| 7. | Принимать участие в проведении «Круглых столов» по тематике: «Что ты знаешь о СПИДе?» | 10 | до 01.12.2012г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» и его филиалы |
| 8. | Провести «уроки здоровья» с учащимися школ и средних учебных заведений | 29 | до 01.12.2012г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» и его филиалы |
| 9. | Разработать памятки и листовки для населения и будущих матерей по профилактике ВИЧ/СПИД – инфекции: | 3 | 27.11.2012г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» и его филиалы |
| 10. | Организовать распространение памяток по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения, учащихся высших и средних учебных заведений, в женских консультациях. | 2100 | с 26.11.2012г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» и его филиалы |
| 11. | Выпустить санитарные бюллетени по профилактике ВИЧ/СПИД - инфекции | 3 | до 01.12.2012г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» и его филиалы |
| 12. | Оказать методическую помощь медицинским работникам школ и профессиональных училищ в оформлении санитарных бюллетеней по профилактике ВИЧ/СПИД - инфекций | 50 | до 01.12.2012г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» и его филиалы |
| 13. | Провести тематические классные часы в школах и ПУ | 105 | до 01.12.2012г. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» и его филиалы. |
| 14. | Выставить на сайт информацию по результатам проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом | 1 | 15.12.2012г. | Отделение профессиональной гигиенической подготовки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» |